- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

- учреждение МОУДО ДЮЦ «Ярославич»

- Руководитель проекта Шленев Александр Константинович

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновить нормативно-правовую базу, обеспечивающую развитие системы сопровождения профессионального самоопределения школьников. | разработка плана по профориентации на 2021/2022 учебный год | Педагогические работники ознакомлены с нормативно-правовыми документами. | Все программно-методические материалы разработаны с учётом нормативно-правовых документов. |  |
| 2 | Проведение встреч с ответственными в школах № 10, 55, 58, 87, 17, 60, 27 | Организация профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 –х классов в 2021-2022 учебном году на базах 1 и 3 учебного здания. | Проведено обсуждение организационно-педагогических условий реализации программы профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов. | Распределены роли среди участников взаимодействия реализации программы профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7–х классов. |  |
| 3 | Определение педагогического состава, реализующих программу профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов. | Распределение функциональных обязанностей по профориентационной работе среди педагогических работников. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программу профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 классов. |  |
| 4 | Заключение договоров сетевого взаимодействия в сфере образовательных услуг со школами. | Заключение договоров сетевого взаимодействия в сфере образовательных услуг со школами. | Заключение договоров | Договоры заключены и подписаны |  |
| 4 | Выгрузка на портал ПФДО ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» | Выгрузка на портал ПФДО ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» | ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» прохождение проверки | ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» успешно прошла проверку и готова к реализации |  |
| 5 | Составление графика посещения и расписания профессиональных проб | Составление графика посещения и расписания профессиональных проб | Составление графика посещения и расписания профессиональных проб | Составлено расписание для обучающихся 6-х и 7-х классов МОУ СШ №№ 10, 55, 58, 87, 17, 60, 27 |  |
| 6 | Сбор документов для зачисления детей в ОУ по ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» и ДООП «Профессиональные пробы для учащихся 6-х классов» | Составление списков групп, расписания на портале ПФДО для зачисления детей | Зачисление учащихся | Учащиеся зачислены |  |
| 7 | Организация и проведение занятий по ДООП «Профессиональные пробы» для обучающихся 6-х классов по графику. | Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х классов. Изучение 5 профессий: Медицинский работник, Финансист, Ветеринар, Актёрское мастерство, коуч-тренер – на базе 1 учебного здания. Изучение 5 профессий: графический дизайнер, ветеринар, актёрское мастерство, коуч-тренер, тренер – на базе 3 учебного здания. | Повышение уровня информированности участников программы о высшем профессиональном образовании, знакомство с профессиональными компетенциями; | Прохождение профессиональных проб обучающимися 6-х классов. |  |
| 8 | Организация и проведение занятий по ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» по графику. | Проведение профессиональных проб для обучающихся 7-х классов. Изучение профессиональных компетенций. | Повышение уровня информированности участников программы о высшем профессиональном образовании, знакомство с профессиональными компетенциями. | Прохождение профессиональных проб обучающимися 7-х классов. |  |
| 9 | Проведение входящей диагностики по определению профессиональной склонности. | Проведение входящей диагностики по опроснику профессиональных склонностей (методика Л.Йовайши, в модификации Г.Резапкиной) | Проведение входящей диагностики по опроснику профессиональных склонностей (методика Л.Йовайши, в модификации Г.Резапкиной) с целью повышения уровня информированности в области профессий. | Выдать в конце проекта сертификаты, о прохождении программы и рекомендации по выбору профессий |  |
| 10 | Размещение на сайте ОО в разделе «Инновационная деятельность» приказа ДО, проекта реализации, промежуточного отчета за 1 полугодие 2021 года | Размещение информации на сайте ОУ | Информация размещена на сайте ОУ | - Информация размещена на сайте ОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились.

Отчет составила: Павлова Ирина Николаевна – заместитель директора по УВР