Ежегодный отчет о результатах деятельности

МОУДО ДЮЦ «Ярославич» по реализации проекта

Муниципального ресурсного центра

«Создание муниципальной системы сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся»

за 2021/2022 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шленев Алексанр Константинович | директор | Руководитель проекта |
| 2 | Павлова Ирина Николаевна | Заместитель директора по УВР | Координатор проекта |
| 3 | Королева Ольга Геннадиевна | Зав отдела социальных и гуманитарных программ, | Координатор учебной работы |
| 4 | Прокофьева Анастасия Дмитриевна | Педагог-психолог | Проведение диагностики. Реализация ДООП по профессии «Коуч-тренер» |
| 5 | Павлова Ирина Николаевна | Заместитель директора по УВР | Реализации ДООП по профессии «Медицинский работник» |
| 6 | Прохорова Анастасия Павловна | ПДО | Реализации ДООП по профессии «Актёрское мастерство» |
| 7 | Скудина Ирина Геннадьевна. | Педагог-организатор | Реализации ДООП по профессии «Финансист» |
| 8 | Иванова Елена Викторовна | Заведующая отделом спортивно-оздоровительной работы | Реализации ДООП по профессии «Ветеринар» |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): В проекте участвуют СШ № 10, 58, 55, 87, 60, 17, 27.  Сотрудничество с администрацией средних школ для согласования и составления расписания занятий.

- Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)

  - Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие системы сопровождения профессионального самоопределения школьников. | Актуализация программы развития, разработка плана по профориентации на 2021/2022 учебный год | Педагогические работники ознакомлены с нормативно-правовыми документами. | Все программно-методические материалы разработаны с учётом нормативно-правовых документов. |
| 2 | Создать организационно-педагогические условия профориентационной деятельности. | Участие в рабочих встречах по реализации проекта МРЦ. | Проведено обсуждение плана реализации проекта. | Принято участие в рабочих встречах, организованных ДО мэрии г. Ярославля и ГЦРО. |
| 3 | Взаимодействие с образовательными учреждениями Дзержинского района по вопросу проведения профессиональных проб для учащихся 6-х и 7 классов (август 2021 года) | Встречи с представителями школ | Оформить договора о совместной деятельности в рамках работы по проекту со школами по проведению профессиональных проб для учащихся 6 и 7 классов. | Заключены договора о совместной деятельности в рамках работы по проекту со школами по проведению профессиональных проб для учащихся 6 и 7 классов. |
| 4 | Определение педагогического состава, реализующих программу профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 классов. | Распределение функциональных обязанностей по профориентационной работе среди педагогических работников МОУДО ДЮЦ «Ярославич» в рамках МРЦ. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программу профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 классов. Определены функциональные обязанности каждого сотрудника МОУДО ДЮЦ «Ярославич» по реализации профориентации в условиях дополнительного образования. |
| 5 | Проведение встреч с ответственными в школах № 10, 55, 58, 87, 60, 17, 27. | Организация профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 –х классов в 2021-2022 учебном году. | Проведено обсуждение организационно-педагогических условий реализации программы профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов. | Составлено расписание для обучающихся 6-х и 7-х классов МОУ СШ №№ 58, 87, 10, 55, 60, 17, 27. |
| 6 | Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов | Обучающиеся попадают на стажировку и становятся стажерами. За всю стажировку они посещают 5 стажерских площадок, т.е. осуществляют 5 профессиональных проб. Профессии: Медицинский работник, Финансист, Ветеринар, Актёрское мастерство, коуч-тренер | - Повышение уровня информированности участников программы о высшем профессиональном образовании, направлениях подготовки и условиях труда на рабочих местах; - Знакомство с профессиональными компетенциями; - Индивидуальное планирование дальнейшей работы над выбором; | - Формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности - Получение рекомендаций, - Осознанный выбор профильного предмета. - 100% участников проб получили личный сертификат. |
| 7 | Проведение итоговых встреч с ответственными в школах № 10, 55, 58, 87, 17, 60, 27. | Подведение итогов учебного года, перспективы сотрудничества. | Диалог о сотрудничестве, о плюсах и минусах проведения занятий, перспективах сотрудничества. | Всем участникам выданы сертификаты о прохождении профессиональных проб. Получено согласие на дальнейшее сотрудничество. |
| 7 | Пополнение новыми информационно-методическими и материально-техническим материалами | - Оформление и оснащение кабинета | приобрести новые материалы | Приобретены новые материалы |
| 8 | Проанализировать деятельность МРЦ за 2021-2022 учебный год | Анализ деятельности, подведение итогов | Выполнение деятельности по плану. | План выполнен полностью. |
| 9 | Индивидуальное консультирование по вопросам профессионального самоопределения учащихся | Индивидуальное консультирование | Помощь в выборе профессии | Помощь в выборе профессии |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Изменения не вносились.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- Создание банка нормативно-правовой документации, обеспечивающей реализацию профессиональной ориентации средствами дополнительного образования.

- Взаимодействие с образовательными организациями района № № 10, 55, 87, 58, 60, 17, 27.

- Заключены дополнительные договора со школами, участниками проекта.

- Подготовлена материально-техническая база.

-  Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МОУДО ДЮЦ «Ярославич» по методическим аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб вновь участвующих в проекте.

- Разработка и составление подпрограмм профессиональных проб.

- Психологическое сопровождение обучающихся в рамках реализации проекта.

  - Трудности  и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

По результатам обратной связи с обучающимися было выявлено:

- Не все  обучающиеся замотивированы в занятиях;

По результатам обратной связи с педагогами было выявлено:

- трудности при замене педагогов;

3. Описание результатов инновационной деятельности

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

-  разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профпробы» для обучающихся 6 классов.

- разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профпробы про soft skils» для обучающихся 7 классов.

- повышение уровня информированности участников программы о высшем профессиональном образовании, направлениях подготовки и условиях труда на рабочих местах;

- знакомство с профессиональными компетенциями;

- диагностика профессиональной направленности и получение рекомендаций по итогам проведения диагностики.

-  программа «Профессиональные пробы для учащихся 6 классов» реализована в полном объёме, количество обучающихся, прошедших профессиональные пробы увеличилось.

- программа «Профессиональные пробы про soft skils» для учащихся 7 классов реализована в полном объёме.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

- раннее профориентационное воспитание детей.

-  расширение возрастного диапазона, возраст обучающихся является сензитивным периодом для  начала формирования профессионального  самоопределения.

- распространение опыта работы. Повышение уровня профессональной компетентности педагогов.

-  сетевое взаимодействие, увеличение количества социальных партнеров.

-  отработка на  практике системы профессиональных проб.

- получены практические результаты, имеющие значение для МСО при дальнейшей работе по профессиональному самоопределению обучающихся.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- профессиональный рост педагогов, повысилась компетентность педагогов в вопросах профессионального самоопределения обучающихся.

-  реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профпробы», расширяется спектр профессий.

-  расширение методической и материально-технической базы учреждения;

-  расширение видов деятельности;

-  увеличилось количество участников профессиональных проб.

- спрос на профориентационную работу с учащимися 7 классов.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

1. Ежегодный отчет по итогам реализации проекта в 2021-2022 учебном году.

2. «Обратная связь по итогам профессиональных проб для учащихся 6 и 7 классов школ Дзержинского района» 2021-2022 гг.

| N | Вопрос анкеты | Ответы обучающихся |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понравились занятия по профессиональным пробам? | Да: 85% Нет: 5% Безразлично: 10% |
| 2. | Определился ли ты с выбором профессии? | Нет: 40% Да: 60% |
| 3. | Предложения | - Увеличить разнообразие профессий; - Добавить профессии будущего. |
| 4. | Пожелания | - Все понравилось, очень интересно; |

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МОУДО ДЮЦ «Ярославич» по методическим аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб вновь участвующих в проекте.

Презентация разработанного занятия по креативности для директоров, методистов УДО города.

Отчёт составила Павлова Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР, y_inp@list.ru  51-22-20

Директор МОУДО ДЮЦ «Ярославич»                              А.К. Шленев