План работы МОУДО ДЮЦ «Ярославич»

Муниципальный ресурсный центр «Сопровождение профессионального самоопределения» обучающихся на 2022-2023 учебный год.

| мероприятие | время проведения | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Информационные встречи с представителями школ Дзержинского района №№ 10, 87, 58, 55, 17, 60, 27 | Июнь-август 2022 | Павлова И.Н. |
| Корректировка ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов», выгрузка программы на портал ПФДО | Август-сентябрь 2022 | Павлова И.Н. |
| Заключение договоров сетевого взаимодействия в сфере образовательных услуг со школами. | Сентябрь 2022 | Павлова И.Н. |
| Составление графика посещения профессиональных проб | до 09.09.2022 | Павлова И.Н. |
| Составление расписания профессиональных проб | до 09.09.2022 | Павлова И.Н. |
| Сбор документов для зачисления детей в ОУ | до 15.09.2022 | Павлова И.Н. Смирнова В.В. |
| Организация и проведение занятий по ДООП «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» по графику | 1 учебное здание ул. Труфанова д.25 к.2 2 учебное здание ул. 1- Приречная д.11 | Павлова И.Н. |
| Организация и проведение занятий по ДООП «Профессиональные пробы» для обучающихся 6 классов по графику. | 1 уч. зд. ул. Труфанова д.25 к.2 2 уч. зд. ул. 1- Приречная д.11 | Павлова И.Н. |
| Размещение на сайте ОО в разделе «Инновационная деятельность» приказа ДО, проекта реализации. | Сентябрь 2022 | Павлова И.Н. Мелюхов А.С. |
| Предоставление планов работы площадки своему координатору | В течение года | Павлова И.Н. |
| Промежуточный отчет по реализации проекта «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» за I полугодие 2022-2023 учебного года | Декабрь 2022 | Павлова И.Н. |
| Ежегодный отчет о результатах деятельности МОУДО ДЮЦ «Ярославич» по реализации проекта Муниципального ресурсного центра «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» за 2022-2023 учебный год | Май 2023 | Павлова И.Н. |
| Участие в презентационных площадках в рамках МРЦ «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» | В течение года | Павлова И.Н. |
| Дополнительно – разработка ДООП СГН "Формирование представлений учащихся о профессиональной ориентации 13-14 лет» | Сентябрь 2022 | Павлова И.Н. Игнахова Э.Н. |
| Выгрузка ДООП СГН "Формирование представлений учащихся о профессиональной ориентации 13-14 лет» на портал ПФДО | Сентябрь 2022 | Павлова И.Н. Игнахова Э.Н. |
| Составление расписания занятий по ДООП СГН "Формирование представлений учащихся о профессиональной ориентации 13-14 лет» | Сентябрь 2022 | Павлова И.Н. Игнахова Э.Н. |
| Организация и проведение занятий по ДООП СГН "Формирование представлений учащихся о профессиональной ориентации 13-14 лет» | 1 учебное здание ул. Труфанова д.25 к.2 | Павлова И.Н. Игнахова Э.Н. |
| Дополнительно досуговая площадка «ТВОЯ профориентация» | В дни осенних каникул 2022 год | Павлова И.Н. Игнахова Э.Н. |

Ответственный: Павлова Ирина Николаевна те. 51-22-20