- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

- за I полугодие 2020/2021 учебного года

- Учреждение МОУДО ДЮЦ «Ярославич»

- Руководитель проекта Шленев Александр Константинович

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновить нормативно-правовую базу, обеспечивающую развитие системы сопровождения профессионального самоопределения школьников. | разработка плана по профориентации на 2020/2021 учебный год | Педагогические работники ознакомлены с нормативно-правовыми документами. | Все программно-методические материалы разработаны с учётом нормативно-правовых документов. |  |
| 2 | Определение педагогического состава, реализующих программу профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов. | Распределение функциональных обязанностей по профориентационной работе среди педагогических работников. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программу профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 классов. |  |
| 3 | Проведение встреч с ответственными в школах № 10, 55, 58, 87, 17, 60, 27 | Организация профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7 –х классов в 2020-2021 учебном году на базах 1 и 2 учебного здания. | Проведено обсуждение организационно-педагогических условий реализации программы профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов. | Распределены роли среди участников взаимодействия реализации программы профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7–х классов. Составлено расписание для обучающихся 6-х и 7-х классов МОУ СШ №№ 10, 55, 58, 87, 17, 60, 27 |  |
| 4 | Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов | проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х и 7-х классов . Изучение 5 профессий: Медицинский работник, Финансист, Ветеринар, Актёрское мастерство, коуч-тренер – на базе 1 учебного здания. Изучение 5 профессий: графический дизайнер, ветеринар, актёрское мастерство, коуч-тренер, модельер – на базе 2 учебного здания. | Повышение уровня информированности участников программы о высшем профессиональном образовании, знакомство с профессиональными компетенциями; | прохождение профессиональных проб обучающимися 6-х и 7-х классов. |  |
| 5 | Проведение входящей диагностики по определению профессиональной склонности. | Проведение входящей диагностики по опроснику профессиональных склонностей (методика Л.Йовайши, в модификации Г.Резапкиной) | Проведение входящей диагностики по опроснику профессиональных склонностей (методика Л.Йовайши, в модификации Г.Резапкиной) с целью повышения уровня информированности в области профессий. | Выдать в конце проекта сертификаты, о прохождении программы и рекомендации по выбору профессий |  |
| 6 | Организовать участие обучающихся в профориентационных мероприятиях | Разработка досуговой площадки профориентационной направленности | Провести досуговую профориентационную площадку по направлению - зоолог | - Проведение будет осуществляться в январе 2021 года. |  |
| 7 | Работа в рамках рабочей группы по разработке программы для 7-х классов, развивающей soft skills. | Разработка конспекта-занятия для учащихся 7-х классов развивающих компетентности профессионального самоопределения. | Разработать занятие на развитие креативного мышления. | Разработано занятие по креативному мышление в рамках рабочей группы МРЦ. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились.

Отчет составила: Павлова Ирина Николаевна – заместитель директора по УВР